# Note de cadrage synthétique du projet NEXA-CLOUD

## 1. Objectifs et exigences du projet

### 1.1 Objectifs stratégiques du projet NEXA-CLOUD

#### Objectif 1 : Créer une offre de cloud privé managé issue de la fusion de PRO-IT et NET-SOLUTIONS

Le premier objectif du projet est de construire une nouvelle entité capable de proposer une offre de cloud privé managé, en s’appuyant sur la complémentarité des deux entreprises fusionnées. PRO-IT apporte son expérience de l’infrastructure on-premise et son portefeuille clients, tandis que NET-SOLUTIONS apporte son expertise en réseau et cybersécurité.

Justification :
 Cet objectif est au cœur du contexte du projet. La fusion n’a pas seulement une finalité organisationnelle, elle vise surtout à faire émerger une nouvelle offre de services à forte valeur ajoutée.

#### Objectif 2 : Mettre en production l’offre dans un délai de 6 mois

Le projet doit aboutir à une mise en production officielle en 6 mois, selon le calendrier imposé par la direction.

Justification :
 Cette exigence apparaît clairement dans les contraintes calendaires. Elle montre que le projet s’inscrit dans une logique de transformation rapide avec un impératif de résultat à court terme.

#### Objectif 3 : Atteindre un niveau de service compatible avec un cloud managé professionnel

L’offre NEXA-CLOUD doit être conçue pour fournir un service fiable, sécurisé et industrialisé, avec un objectif de SLA cible de 99,9 %.

Justification :
 Le document mentionne explicitement un objectif de SLA. Cela signifie que le projet ne consiste pas seulement à déployer une infrastructure, mais à construire un service exploitable dans la durée avec des engagements de disponibilité.

#### Objectif 4 : Structurer l’organisation cible pour rendre l’offre durable

Le projet doit également permettre de mettre en place une organisation claire, avec une gouvernance définie, des rôles identifiés, des processus harmonisés et un pilotage adapté.

Justification :
 Les analyses SWOT et les défis du projet montrent que les difficultés ne sont pas uniquement techniques. Les faiblesses portent aussi sur la gouvernance, la supervision et l’harmonisation des pratiques.

#### Objectif 5 : Faire monter l’entreprise en maturité cloud

Le projet doit permettre de passer d’une infrastructure historiquement on-premise et faiblement mature sur le cloud à un modèle plus industrialisé, intégrant l’automatisation, la supervision et les bonnes pratiques d’exploitation.

Justification :
 L’absence d’Infrastructure as Code, de supervision 24/7 et de processus formalisés montre qu’une montée en maturité est indispensable pour rendre l’offre crédible.

### 1.2 Exigences principales du projet

#### Exigences techniques

Le projet doit intégrer :

- une infrastructure de cloud privé managé

- des mécanismes d’automatisation

- une supervision continue

- une architecture sécurisée

- une capacité d’exploitation compatible avec les engagements de service

Justification :
 Les défis identifiés indiquent l’absence d’automatisation, l’absence de supervision 24/7 et le besoin de construire une infrastructure compatible avec une offre cloud professionnelle.

#### Exigences organisationnelles

Le projet doit reposer sur :

- une gouvernance claire

- une répartition des rôles et responsabilités

- des processus décisionnels définis

- une coordination entre les équipes issues des deux entreprises

Justification :
 La gouvernance floue est explicitement identifiée comme un problème. Sans clarification organisationnelle, le projet risque de subir des blocages de décision, des doublons ou des conflits de responsabilité.

#### Exigences de service

L’offre doit être structurée autour de niveaux de service définis, mesurables et respectés, notamment en matière de disponibilité, supervision et réactivité.

Justification :
 Le sujet précise que les SLA ne sont pas encore garantis. Il faut donc transformer cet objectif en exigence de cadrage dès le début du projet.

#### Exigences de sécurité

La sécurité doit être intégrée dès la conception du projet, en cohérence avec l’expertise de NET-SOLUTIONS et avec les attentes du marché en matière de cloud souverain et de conformité.

Justification :
 Le PESTEL souligne les enjeux réglementaires et le risque de non-conformité, tandis que le SWOT montre que la cybersécurité constitue une force du projet. Il est donc logique d’en faire une exigence structurante.

## 2. Périmètre du projet

### 2.1 Éléments inclus dans le projet

#### La structuration de la gouvernance du projet

Le projet inclut la définition des instances de pilotage, des responsabilités, des circuits de décision et des mécanismes de suivi.

Justification :
 La gouvernance fait partie des facteurs critiques de succès et constitue une faiblesse actuelle. Elle doit donc être traitée dans le périmètre.

#### Le design de l’offre NEXA-CLOUD

Le projet inclut la conception de l’offre de cloud privé managé, tant sur le plan technique que fonctionnel et organisationnel.

Justification :
 Il ne s’agit pas seulement de fusionner deux sociétés, mais bien de construire une nouvelle offre de services.

#### Le déploiement de l’infrastructure cible

Le projet comprend la mise en place de l’infrastructure nécessaire à l’hébergement et à l’exploitation de l’offre cloud privé managé.

Justification :
 Le planning mentionne explicitement une phase de déploiement de l’infrastructure. Cet élément est donc dans le cœur du projet.

#### La mise en place des mécanismes de supervision et d’exploitation

Le projet inclut la définition et l’implémentation d’une supervision fiable compatible avec les objectifs de SLA.

Justification :
 L’absence de supervision 24/7 est identifiée comme une faiblesse majeure. Cet élément doit impérativement faire partie du périmètre.

#### L’harmonisation organisationnelle entre les deux entités

Le projet intègre la coordination des équipes, l’alignement des pratiques et l’accompagnement du rapprochement entre PRO-IT et NET-SOLUTIONS.

Justification :
 Le risque de choc culturel est cité parmi les défis. La fusion humaine et organisationnelle fait donc partie du périmètre réel du projet.

#### La phase pilote et la mise en production

Le projet inclut une phase de validation technique et opérationnelle, suivie de la mise en production officielle de l’offre.

Justification :
 Ces étapes figurent dans les jalons du projet. Elles sont essentielles pour sécuriser la transition vers l’exploitation réelle.

### 2.2 Éléments hors périmètre (exclusions)

#### Le remplacement complet de tous les systèmes internes historiques des deux entreprises

Le projet ne vise pas à refondre intégralement tous les systèmes internes existants, mais à construire une offre cloud cible exploitable.

Justification :
 Le délai de 6 mois impose de rester concentré sur les éléments directement utiles à la mise sur le marché de NEXA-CLOUD.

#### Une transformation globale de toute l’entreprise au-delà des besoins du projet

Le projet ne couvre pas toutes les problématiques RH, commerciales ou organisationnelles des deux sociétés en dehors de ce qui est nécessaire à la réussite de l’offre cloud.

Justification :
 Le cadrage doit éviter l’élargissement incontrôlé du projet. Sinon, le périmètre deviendrait trop vaste pour le délai et le budget disponibles.

#### Le développement de services cloud non prévus dans l’offre initiale

Le projet ne doit pas intégrer de nouveaux services additionnels qui ne sont pas nécessaires à la première version opérationnelle de NEXA-CLOUD.

Justification :
 Dans un projet contraint en temps, il faut distinguer l’essentiel du secondaire. La priorité est la mise en production d’une offre viable, pas l’enrichissement complet du catalogue.

- Justification du choix d’une méthode prédictive

## 🔹 1. Besoin de forte structuration du projet

- Le projet NEXA-CLOUD implique :

- une architecture cloud complexe

- des exigences de sécurité élevées

- des SLA stricts (99,9%)

- 👉 Ces éléments nécessitent :
 ➡️ une planification détaillée en amont
 ➡️ des phases clairement définies

- ✔️ La méthode prédictive est adaptée aux projets nécessitant une forte rigueur.

## 🔹 2. Exigences de qualité et de fiabilité (SLA)

- Le projet impose :

- une haute disponibilité

- une supervision fiable

- des engagements contractuels

- 👉 Impossible de travailler en mode “itératif incertain”

- ➡️ Besoin de :

- validation formelle

- tests structurés

- documentation précise

- ✔️ Le prédictif garantit la maîtrise de la qualité

## 🔹 3. Contraintes fortes (triangle projet)

- ⏱️ délai fixé à 6 mois

- 💰 budget limité à 850 000 €

- 📦 périmètre défini (cloud privé managé)

- 👉 Peu de flexibilité possible

- ➡️ Nécessité de :

- planifier dès le départ

- suivre précisément l’avancement

- ✔️ Le prédictif permet un pilotage strict

## 🔹 4. Projet d’infrastructure (et non produit logiciel évolutif)

- 👉 Ton projet est :

- orienté infrastructure

- avec des composants techniques dépendants

- ➡️ Exemples :

- datacenter → réseau → virtualisation → IaC

- 👉 Ces dépendances imposent :

- ➡️ un enchaînement logique (séquentiel)

- ✔️ Le prédictif est adapté aux projets à forte dépendance technique

## 🔹 5. Besoin de gouvernance claire

- Le projet implique :

- plusieurs équipes (fusion PRO-IT / NET-SOLUTIONS)

- des rôles à clarifier

- des décisions structurées

- 👉 Le prédictif permet :

- une gouvernance définie

- des jalons de validation

- un suivi formel

## 🔹 6. Réduction des risques

- Les risques sont élevés :

- retard

- non-respect SLA

- problèmes techniques

- 👉 Le prédictif permet :

- d’anticiper les risques

- de formaliser les étapes

- de sécuriser le projet

La méthode prédictive est adaptée car le projet impose des contraintes fortes (délais, budget, SLA), une architecture technique complexe et des dépendances importantes entre les tâches, nécessitant une planification rigoureuse et un pilotage structuré.

| Grande étape | Sous-tâches | Organisation | Durée totale |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cadrage | - Analyse du contexte (5j) - Mise en place de la gouvernance (5j) | Séquentiel | 10 jours |
| 2. Design technique | - Conception architecture cible (15j) - Définition exigences sécurité (10j) | Séquentiel (logique prudente) | 25 jours |
| 3. Déploiement infrastructure | - Extension datacenter (20j) - Installation équipements réseau (10j) - Déploiement virtualisation (15j) - Mise en place IaC (20j) | Parallèle partiel (DC + réseau) Puis séquentiel | 55 jours |
| 4. Phase pilote / validation | - Mise en place supervision (10j) - Tests techniques (10j) - Tests sécurité (5j) - Validation SLA (5j) - Formation équipes (10j) - Documentation (5j) | Parallèle partiel (tests + formation + doc) | 35 jours |
| 5. Mise en production | - Go / No Go (2j) - Mise en production (3j) | Séquentiel | 5 jours |

Triangle d’or

| Exigence / règle | Périmètre | Délais | Coûts | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mise en production en 6 mois | 🟢 | 🔴 | 🟢 | Délai imposé par la direction → nécessite parallélisme et priorisation |
| SLA 99,9 % (haute disponibilité) | 🟢 | 🟢 | 🔴 | Exige supervision 24/7, redondance et outils → impact coût |
| Mise en place supervision 24/7 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | Nécessite outils + organisation (astreinte / externalisation possible) |
| Automatisation (Infrastructure as Code) | 🟢 | 🟢 | 🟢 | Réduit les erreurs et accélère le déploiement à long terme |
| Sécurité & conformité (RGPD, cybersécurité) | 🟢 | 🟢 | 🔴 | Contraintes réglementaires + expertise sécurité requise |
| Fusion des équipes (PRO-IT + NET-SOLUTIONS) | 🟢 | 🔴 | 🟢 | Risque de choc culturel → impact organisation et coordination |
| Gouvernance claire et pilotage projet | 🟢 | 🟢 | 🟢 | Nécessaire pour éviter dérives et blocages décisionnels |
| Formation des équipes cloud | 🟢 | 🔴 | 🟢 | Nécessaire pour montée en compétence → impact planning |
| Budget limité à 850 000 € | 🟢 | 🟢 | 🔴 | Arbitrage obligatoire entre ambitions techniques et moyens |
| Respect des jalons (M1 à M6) | 🟢 | 🔴 | 🟢 | Structuration du projet imposée → pilotage rigoureux nécessaire |

Risques

| ID | Risque | P | I | Score | Mitigation | Coût estimé (€) | P (après) | I (après) | Score résiduel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Choc culturel (fusion équipes) | 4 | 3 | 12 | Ateliers, communication, accompagnement changement | 15 000 € | 3 | 2 | 6 |
| R2 | Retard déploiement infrastructure | 3 | 4 | 12 | Pilotage renforcé, ressources supplémentaires ponctuelles | 25 000 € | 2 | 3 | 6 |
| R3 | Manque compétences cloud (IaC) | 4 | 3 | 12 | Formation + accompagnement externe | 40 000 € | 3 | 2 | 6 |
| R4 | Non-respect SLA 99,9% | 3 | 4 | 12 | Outils supervision + redondance infra | 60 000 € | 2 | 2 | 4 |
| R5 | Dépassement budget | 3 | 2 | 6 | Outils de suivi + pilotage financier | 10 000 € | 2 | 2 | 4 |
| R6 | Non-conformité sécurité / RGPD | 2 | 4 | 8 | Audit sécurité + durcissement infra | 30 000 € | 1 | 2 | 2 |

KPI

| ID KPI | Indicateur | Définition | Objectif | Seuil d’alerte | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI 1 | Avancement du projet (%) | Mesure le pourcentage de tâches réalisées par rapport au planning global | 100 % selon les jalons (M1 à M6) | < 90 % du prévu | Permet de détecter rapidement les retards dans un projet contraint à 6 mois |
| KPI 2 | Respect du budget (%) | Comparaison entre budget consommé et budget prévu | ≤ 100 % du budget (850k €) | > 105 % | Assure le contrôle financier et répond à l’exigence du DG |
| KPI 3 | Taux de disponibilité (SLA) | Pourcentage de disponibilité des services cloud | ≥ 99,9 % | < 99,5 % | Indicateur clé de performance pour la qualité de service du cloud |

Instance de pilotage

| Instance | Fréquence | Participants | Rôle | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comité stratégique | Mensuel | Direction générale, Chef de projet | Valider les orientations, arbitrer les décisions majeures, suivre les jalons | Le DG souhaite une vision synthétique sans gérer l’opérationnel |
| Comité de pilotage | Hebdomadaire | Chef de projet, responsables techniques, métiers | Suivi de l’avancement, gestion des risques, suivi budget | Permet un pilotage régulier d’un projet contraint en délai et en budget |
| Comité opérationnel / projet | Quotidien ou bi-hebdomadaire | Équipes techniques | Coordination des tâches, résolution des problèmes, suivi technique | Nécessaire pour gérer le parallélisme et les dépendances techniques |

Arbitrage strategique

# 1. Option 1 — Externaliser la supervision 24/7

## ✅ Avantages

- Disponibilité immédiate d’une supervision 24/7 opérationnelle

- Accès à une expertise spécialisée (monitoring, incidents, SLA)

- Réduction du besoin en recrutement interne

- Mise en œuvre rapide, compatible avec le délai de 6 mois

## ❌ Limites

- Coût récurrent (prestataire)

- Dépendance à un fournisseur externe

- Moins de maîtrise directe des opérations

## ⚠️ Risques

- Qualité de service dépendante du prestataire

- Risque de mauvaise communication / coordination

- Risque contractuel (SLA mal définis)

## 💰 Impact (cohérent avec ton projet)

- Coût estimé : 40k – 80k €/an

- Compatible avec le budget si bien cadré

# 🧠 2. Option 2 — Internaliser la supervision 24/7

## ✅ Avantages

- Maîtrise totale du système et des opérations

- Meilleure intégration avec les équipes internes

- Capitalisation des compétences en interne

## ❌ Limites

- Besoin de recruter ou former du personnel

- Mise en place longue (organisation + outils)

- Complexité organisationnelle (astreintes, rotations)

## ⚠️ Risques

- Incapacité à être opérationnel en 6 mois

- SLA non respectés au démarrage

- surcharge des équipes internes

## 💰 Impact

- Recrutement + outils :
 👉 80k – 150k € minimum

Conduite du changement

# a. Analyse des impacts organisationnels

## 🔹 1. Impacts liés à la fusion des équipes (PRO-IT & NET-SOLUTIONS)

### Résistances potentielles

- Différences de culture (infra vs cybersécurité)

- Perte de repères (nouveaux rôles, nouvelles responsabilités)

- Crainte du changement ou de perte de poste

### Risques organisationnels

- Manque de coordination entre équipes

- Conflits de responsabilités

- Baisse temporaire de performance

### Impacts sur les méthodes de travail

- Passage à un travail plus collaboratif

- Nécessité de standardiser les pratiques

- Introduction de nouveaux processus communs

## 🔹 2. Impacts liés au passage au modèle cloud

### Résistances potentielles

- Difficulté à abandonner le modèle on-premise

- Manque de compétences cloud

### Risques organisationnels

- Retard dans l’adoption des nouvelles pratiques

- Mauvaise utilisation des outils cloud

### Impacts sur les méthodes de travail

- Introduction de l’automatisation (IaC)

- Travail orienté services (SLA)

- DevOps / collaboration renforcée

## 🔹 3. Impacts liés à la supervision 24/7

### Résistances potentielles

- Refus des astreintes

- Charge de travail perçue comme plus lourde

### Risques organisationnels

- Désorganisation des équipes

- Fatigue / turnover

### Impacts sur les méthodes de travail

- Mise en place de rotations / astreintes

- Travail en continu

- Réactivité accrue aux incidents

# ✍️ Phrase de conclusion

Le projet NEXA-CLOUD engendre des impacts organisationnels majeurs liés à la fusion des équipes, à la transformation technologique vers le cloud et à l’introduction d’une supervision 24/7. Ces transformations impliquent des changements profonds dans les méthodes de travail, nécessitant un accompagnement structuré pour limiter les résistances et les risques.

# 🧠 b. Plan de conduite du changement

## 🔹 1. Actions de communication interne

- Réunions de lancement projet

- Points réguliers d’avancement

- Communication sur les objectifs et bénéfices

- Transparence sur les changements organisationnels

👉 Objectif : réduire les résistances

## 🔹 2. Dispositifs d’accompagnement

- Formations cloud (IaC, supervision)

- Ateliers pratiques

- Support technique (mentorat, experts)

- Documentation et guides

👉 Objectif : montée en compétence

## 🔹 3. Parties prenantes impactées

- Direction générale

- Chef de projet

- Équipes techniques (infra, réseau, sécurité)

- Équipes exploitation

- Clients (indirectement)

👉 Objectif : alignement global

# ✍️ Phrase de conclusion

Le plan de conduite du changement repose sur une communication transparente, un accompagnement des équipes par la formation et un alignement des parties prenantes, afin de sécuriser la transformation vers le modèle cloud.

# 🧠 c. Mesure de l’efficacité des actions

## 🎯 Indicateurs proposés

| Indicateur | Objectif |
| --- | --- |
| Progression des compétences cloud | % des équipes formées / certifiées |
| Respect des SLA | ≥ 99,9 % |
| Autonomie des équipes | Réduction du recours aux experts externes |

# ✍️ Phrase

L’efficacité du plan de conduite du changement est mesurée à travers des indicateurs liés à la montée en compétence, à la performance opérationnelle et à l’autonomie des équipes.

# 🧠 d. Dynamique managériale

## 🔹 Rituel 1 — Daily technique (quotidien)

- Synchronisation des équipes

- Identification des blocages

- Coordination technique

👉 Renforce la coordination

## 🔹 Rituel 2 — Revue hebdomadaire projet

- Suivi des objectifs

- Alignement des équipes

- Analyse des écarts

👉 Renforce la performance collective

# ✍️ Phrase

La mise en place de rituels managériaux réguliers permet de renforcer la coordination technique et d’assurer un alignement continu des équipes autour des objectifs du projet.

Recrutement

# a. Justification du besoin de recrutement

Le projet NEXA-CLOUD s’inscrit dans une transformation stratégique majeure, combinant la fusion de deux entités (PRO-IT et NET-SOLUTIONS) et la mise en place d’une offre de cloud privé managé en seulement 6 mois.

Plusieurs éléments justifient le recrutement d’un Lead Architect Cloud & Automation.

Tout d’abord, les analyses du projet mettent en évidence une faible maturité cloud, notamment du côté de PRO-IT, ainsi qu’une absence d’automatisation (Infrastructure as Code) et de supervision 24/7. Or, ces éléments sont essentiels pour garantir la qualité de service attendue (SLA 99,9 %).

Ensuite, la complexité technique du projet nécessite une expertise avancée en architecture cloud, en automatisation et en cybersécurité. La conception d’une infrastructure fiable, sécurisée et industrialisée ne peut être assurée uniquement par les équipes existantes.

Par ailleurs, la contrainte forte de délai (6 mois) ne permet pas de former les équipes en interne dans les temps. Il est donc nécessaire de disposer rapidement d’un expert opérationnel capable de structurer les choix techniques et d’accélérer la mise en œuvre.

Enfin, ce recrutement permet de réduire les risques projet, notamment ceux liés au non-respect des SLA, aux retards de déploiement ou à un manque de cohérence technique.

Ainsi, le recrutement d’un Lead Architect constitue un levier clé pour sécuriser la réussite du projet.

# b. Fiche de poste — Lead Architect Cloud & Automation

## Missions principales

Le Lead Architect Cloud & Automation aura pour mission de :

- Concevoir l’architecture du cloud privé managé (NEXA-CLOUD)

- Définir les standards techniques et les bonnes pratiques

- Piloter la mise en place de l’automatisation (Infrastructure as Code)

- Superviser la mise en place de la supervision 24/7

- Garantir le respect des exigences de disponibilité (SLA 99,9 %)

- Accompagner les équipes techniques dans leur montée en compétences

- Assurer la cohérence technique entre les équipes issues de la fusion

## Compétences techniques (hard skills)

- Expertise en architecture cloud (privé / hybride)

- Maîtrise des outils d’automatisation (Terraform, Ansible…)

- Connaissances en virtualisation et infrastructures

- Compétences en réseaux et cybersécurité

- Expérience en supervision et monitoring

- Capacité à concevoir des architectures hautement disponibles

## Compétences comportementales (soft skills)

- Leadership technique

- Capacité à travailler en environnement transverse

- Excellente communication

- Capacité d’adaptation au changement

- Esprit analytique et rigueur

## Positionnement dans la gouvernance

Le Lead Architect sera positionné comme référent technique principal du projet, rattaché au chef de projet SI.
 Il interviendra en interface entre les équipes infrastructure, réseau et sécurité, et participera aux instances de pilotage technique.

# c. Processus de sélection

Le processus de recrutement sera structuré afin de garantir une évaluation complète des compétences du candidat.

## Étapes de sélection

- Analyse des candidatures (CV, expériences)

- Entretien RH (motivation, adéquation culturelle)

- Entretien technique approfondi

- Validation finale

## Modalités d’évaluation

Trois modalités seront utilisées :

- Questions techniques : évaluation des connaissances en cloud, automatisation et architecture

- Test technique : résolution d’un cas pratique

- Mise en situation professionnelle :
 Exemple : concevoir une architecture cloud garantissant un SLA de 99,9 %

## Objectif

Ce processus permet de vérifier à la fois :

- les compétences techniques

- la capacité à résoudre des problèmes réels

- l’adéquation avec les enjeux du projet

# d. Responsabilité sociétale et inclusion

Le processus de recrutement s’inscrit dans une démarche responsable et inclusive.

## Adaptation au handicap

- Aménagement du poste de travail

- Outils adaptés

- Organisation flexible

## Égalité des chances

- Évaluation basée uniquement sur les compétences

- Processus standardisé et objectif

- Non-discrimination

## Démarche RSE

- Promotion de la diversité des profils

- Intégration et accompagnement des nouveaux collaborateurs

- Respect des valeurs sociales et éthiques

# Conclusion

Le recrutement d’un Lead Architect Cloud & Automation constitue un élément clé pour garantir la réussite du projet NEXA-CLOUD. Il permet de répondre aux exigences techniques, de sécuriser les délais et de structurer la transformation vers un modèle cloud performant et durable.